## Cronograma
Cronograma | Actividades / Tiempo | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Fase 1: Desarrollo de Software y Simulación | Desarrollo de entorno de simulación en Gazebo | bar: Junio 1 to Agosto 1
Configuración del entorno de desarrollo ROS y Gazebo | bar: Junio 1 to Junio 3
Desarrollo de algoritmos de percepción | bar: Julio 2 to Setiembre 1
Desarrollo del control de movimiento | bar: Julio 2 to Setiembre 1
Programación de sensores | bar: Junio 1 to Julio 2
Desarrollo de los algoritmos para teleoperación | bar: Julio 4 to Agosto 4
Integración de módulos de software y pruebas de integración | bar: Setiembre 2 to Setiembre 3
Fase 2: Desarrollo de Hardware y Simulación | Delimitación de requerimientos y funcionalidades | bar: Junio 1
Diseño de la arquitectura mecánica | bar: Junio 2 to Junio 3
Elección de materiales y componentes estructurales | bar: Junio 2 to Junio 3
Diseño CAD del chasis | bar: Junio 4 to Julio 3
Diseño CAD de los sistemas de articulación | bar: Junio 4 to Julio 3
Análisis y Simulación del sistema mecánico | bar: Junio 4 to Julio 4
Impresión 3D del sistema mecánico (mecanismos, estructuras) | bar: Julio 3 to Agosto 2
Diseño de la arquitectura electrónica | bar: Junio 2 to Junio 3
Diseño y manufactura de PCB, y ensamblaje de componentes | bar: Julio 2 to Agosto 2
Integración del sistema mecánico y electrónico | bar: Agosto 3 to Setiembre 1
Pruebas de funcionalidad del hardware | bar: Agosto 3 to Setiembre 1
Fase 3: Pruebas y Documentación | Elaboración de documentación técnica y manuales de usuario | bar: Abril 2; Abril 4; Mayo 2; Mayo 4; Junio 2; Junio 4; Agosto 2; Agosto 4; Setiembre 3 to Setiembre 4; Octubre 2
Pruebas unitarias y de funcionamiento del sistema | bar: Agosto 4 to Setiembre 3
Pruebas de navegación autónoma en entornos reales | bar: Setiembre 3 to Octubre 1
Optimización de algoritmos y ajuste fino del sistema | bar: Setiembre 3 to Octubre 1
Elaboración de informe N°1 | bar: Mayo 4 to Junio 1
Elaboración de informe N°2 | bar: Julio 2 to Agosto 1
Elaboración de informe N°3 | bar: Setiembre 1 to Octubre 2

## Presupuesto
Descripción | Cantidad | Costo Unitario | Costo total
Jetson Orin Nano | 1 | 2300 | 2300
Memoria SSD | 1 | 120 | 120
Encoder | 12 | 145 | 1740
Motor KV300 | 6 | 600 | 3600
IMU 9DoF | 1 | 200 | 200
Arduino Mega | 1 | 200 | 200
Batería Li-Ion | 1 | 250 | 250
Material del chasis | 1 | 700 | 700
Piezas mecánicas | 1 | 150 | 150
Mando de Xbox | 1 | 310 | 310
LiDAR 2D 360° | 1 | 375 | 375
Intel real sense D415i | 1 | 563 | 563
Sensores de calidad de aire | 1 | 480 | 480
Transporte | 1 | 1000 | 1000
|  | Total | 11988