## Presupuesto ideal
PRESUPUESTO
|  | Cantidad | Costo | Costo total |  | 1.2
Unidad - Cuadrúpedo
1 | Jetson Orin Nano | 2 | 1842 | 3684 | https://www.amazon.com/-/es/NVIDIA-Jetson-Orin-Nano-Developer/dp/B0BZJTQ5YP/ref=sr_1_5?__mk_es_US=ÅMÅŽÕÑ&crid=8RRNOEDHDT4P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.69vgNBFj_CdRHWPE_OPdtzawpTgSy7m7eYwZ4Zpd3qnEJKdbGBB6FNHOvjx67lglw6zb-yYsZh0uxKyYnA7BBoBa0da9cJbgGh_lqvGIxYe0ngeqx02cJ18HupbQTranTC-8awMXQyfv7PMQhe0ghtueYShtYAI1xNGKDaHqhdgL6ZOjZGiJqO4CKnSbSzkxfvP1Oytxs1w1l8_8__aiox0z3rInDO3uoVqcIxs1t4E.dCIrv5zCz41sY5cXncPWi0L7Gw3UiLbar_np40kOYG8&dib_tag=se&keywords=Jetson%2BAGX%2BOrin&qid=1710648674&sprefix=jetson%2Bagx%2Borin%2B%2Caps%2C189&sr=8-5&th=1
2 | Memoria SSD para JETSON | 2 | 168 | 336 | https://geekworm.com/products/nvidia-jetson-nano-25-inch-sata-ssd-hdd-shield#
3 | Boton de emergencia | 1 | 72 | 72
4 | Servo DS3218 PRO | 12 | 96 | 1152
5 | Metal horns | 3 | 30 | 90
6 | Portapilas de serie (7,4 V) | 20 | 3.6 | 72
7 | Rodamientos 8x3x4 mm | 5 | 10.8 | 54
8 | Antena de comunicación | 1 | 0 | 0
9 | 3DM-CV5-IMU | 1 | 3141.6 | 3141.6 | https://www.mouser.pe/ProductDetail/MicroStrain-by-HBK/3DM-CV5-IMU?qs=A6eO%252BMLsxmT4TO087vuVLA%3D%3D
10 | Arduino Mega | 1 | 264 | 264
11 | Convertidor Bulk 5V 3A | 1 | 42 | 42
12 | HENGE UBEC 8A/12A de pico | 8 | 96 | 768
13 | Baterías 18650 LITIO | 40 | 14.4 | 576
14 | Algunos cables/pins | 1 | 6 | 6
15 | Conectores XT30 | 4 | 8.4 | 33.6
16 | LEDS | 10 | 0.24 | 2.4
17 | Cable corto USB A- USB B | 1 | 24 | 24
18 | Cable corto USB A- USB C | 1 | 48 | 48
19 | Barra de acoplamiento M3 | 10 | 18 | 180
20 | 1 Kg de plástico PLA | 4 | 84 | 336
21 | Material del chasis | 1 | 600 | 600
22 | Pernos, tuercas y arandelas. | 10 | 24 | 240
11721.6
Mando de Control
23 | Steam Deck | 1 | 2222.4 | 2222.4
Suite de sensores extereceptivos
24 | LiDAR | 1 | 439.2 | 439.2 | https://www.amazon.com/-/es/Slamtec-RPLIDAR-A1M8-obstáculos-navegación/dp/B07TJW5SXF/ref=sr_1_3?dib=eyJ2IjoiMSJ9.-P4vGI4GUo-92a-WjO_f9veh4WnuAAWebNyXXszLTEJf7X7VWPcOHFksggolFxBls2qXj0pEOAupGYTd3RXv77EeARVZMNtzX3NfoUCqGGPDlTnZ_SGWIwVP8bSQmBRNvmvbtYzomv6hc1tSbYzXeaaAkGRxmw4Fmipjr6KniJYQG1C8I_5iLXeuC088FMtfhaiFdxWf5n3MkhrjgYbCcSP_yCS58-RPSQbiwq1lgt4.v0tIinl55bfDhI9MpdC3U3J9bHM1SUCL3gVj-kB4I6w&dib_tag=se&keywords=lidar&qid=1710647178&sr=8-3
25 | Intel real sense D435i | 2 | 1116 | 2232 | https://www.amazon.com/-/es/Intel-Cámara-profundidad-RealSense-D435/dp/B07BLS5477/ref=pd_bxgy_d_sccl_2/131-3847785-2873361?pd_rd_w=JPxgs&content-id=amzn1.sym.2b132e63-5dcd-4ba1-be9f-9e044543d59f&pf_rd_p=2b132e63-5dcd-4ba1-be9f-9e044543d59f&pf_rd_r=AZ9S42G00BXM0F1DY7TW&pd_rd_wg=WValZ&pd_rd_r=07e6e91c-7223-4a0e-92fe-7e97244c6996&pd_rd_i=B07BLS5477&psc=1
26 | Sensores de mineria | 1 | 0 | 0
TOTAL |  | 139 | 6593.04 | 16615.2

## Cronograma
Cronograma | Actividades / Tiempo | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Fase 1: Definición y Diseño Inicial | Reuniones de planificación y definición de requisitos | bar: Abril 1 to Abril 2
Definición de objetivos y alcance del proyecto | bar: Abril 1 to Abril 4
Diseño preliminar de la arquitectura del sistema | bar: Abril 3 to Abril 4
Investigación y selección de sensores y componentes electrónicos | bar: Abril 4 to Mayo 3
Adquisición de materiales y equipos | bar: Mayo 3 to Mayo 4
Fase 2: Desarrollo de Hardware y Simulación | Diseño del chasis y elección del material | bar: Junio 1 to Setiembre 4
Integración de motores y controladores | bar: Setiembre 2 to Setiembre 4
Instalación y configuración de la Jetson Nano y la sensor Lidar | bar: Setiembre 2 to Setiembre 4
Pruebas de funcionalidad del hardware | bar: Setiembre 2 to Setiembre 4
Fase 3: Desarrollo de Software y Simulación | Desarrollo de entorno de simulación en Gazebo | bar: Junio 1 to Octubre 2
Configuración del entorno de desarrollo ROS | bar: Junio 3 to Junio 4
Desarrollo de algoritmos de percepción | bar: Junio 3 to Agosto 2
Desarrollo de la planificación de trayectorias | bar: Agosto 1 to Setiembre 4
Desarrollo del control de movimiento y retroalimentación | bar: Agosto 1 to Setiembre 4
Programación de sensores | bar: Setiembre 1 to Setiembre 4
Integración de módulos de software y pruebas de integración | bar: Octubre 1 to Octubre 2
Fase 4: Desarrollo del Sistema de Control Remoto y Comunicación | Planificación y diseño del sistema de comunicación | bar: Junio 1 to Junio 2
Implementación de la infraestructura de comunicación para el control remoto del robot | bar: Junio 3 to Agosto 4
Desarrollo de interfaces de usuario para la supervisión y control remoto del robot | bar: Junio 3 to Agosto 4
Pruebas de funcionalidad del sistema de control remoto y comunicación en entornos simulados | bar: Setiembre 1 to Setiembre 3
Pruebas de campo para validar el sistema de control remoto y comunicación en situaciones reales | bar: Setiembre 4 to Octubre 2
Fase 5: Pruebas y Documentación | Elaboración de documentación técnica y manuales de usuario | bar: Abril 2; Abril 4; Mayo 2; Mayo 4; Junio 2; Junio 4; Agosto 2; Agosto 4; Setiembre 3 to Setiembre 4; Octubre 2
Pruebas unitarias y de funcionamiento del sistema | bar: Octubre 3 to Noviembre 2
Pruebas de navegación autónoma en entornos reales | bar: Noviembre 2 to Noviembre 4
Optimización de algoritmos y ajuste fino del sistema | bar: Noviembre 2 to Noviembre 4

## Presupuesto
PRESUPUESTO
|  | Cantidad | Costo | Costo total
Unidad - Cuadrúpedo
1 | Jetson Orin Nano | 1 | 2210.4 | 2210.4 | https://www.amazon.com/-/es/NVIDIA-Jetson-Orin-Nano-Developer/dp/B0BZJTQ5YP/ref=sr_1_5?__mk_es_US=ÅMÅŽÕÑ&crid=8RRNOEDHDT4P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.69vgNBFj_CdRHWPE_OPdtzawpTgSy7m7eYwZ4Zpd3qnEJKdbGBB6FNHOvjx67lglw6zb-yYsZh0uxKyYnA7BBoBa0da9cJbgGh_lqvGIxYe0ngeqx02cJ18HupbQTranTC-8awMXQyfv7PMQhe0ghtueYShtYAI1xNGKDaHqhdgL6ZOjZGiJqO4CKnSbSzkxfvP1Oytxs1w1l8_8__aiox0z3rInDO3uoVqcIxs1t4E.dCIrv5zCz41sY5cXncPWi0L7Gw3UiLbar_np40kOYG8&dib_tag=se&keywords=Jetson%2BAGX%2BOrin&qid=1710648674&sprefix=jetson%2Bagx%2Borin%2B%2Caps%2C189&sr=8-5&th=1
2 | Memoria SSD para JETSON | 2 | 201.6 | 403.2 | https://geekworm.com/products/nvidia-jetson-nano-25-inch-sata-ssd-hdd-shield#
3 | Boton de emergencia | 1 | 86.4 | 86.4
4 | Encoder AEDT-9810-Z00 | 12 | 177.6 | 2131.2 | https://www.mouser.com/ProductDetail/Broadcom-Avago/AEDT-9810-Z00?qs=%2Fha2pyFadugH%252BV24sBozOzDoYJ6rlay1%2FjE%2FZBaGp8NtaorhU1uDSg%3D%3D
5 | MN4004 Antigravity Type 4-6S UAV Motor KV300 - 2PCS/SET | 6 | 700.8 | 4204.8 | https://store.tmotor.com/goods.php?id=438
6 | Sistema de comunicación | 1 | 1000 | 1000
7 | OpenIMU300ZI | 1 | 1329.6 | 1329.6 | https://www.mouser.com/ProductDetail/ACEINNA/OpenIMU300ZI?qs=wnTfsH77Xs4swZX47E%2FWeA%3D%3D
8 | Arduino Mega | 1 | 370 | 370 | https://naylampmechatronics.com/arduino-original/999-arduino-mega-2560-rev3-original.html
9 | Batería Li-Ion Swappable UN 38.3 IP67 932.4Wh | 1 | 960 | 960
11 | Pelican 3315 Flashlight | 1 | 249.6 | 249.6 | https://www.pelican.com/us/en/product/flashlights/3315
12 | Material del chasis | 1 | 700 | 700
13 | Piezas mecánicas | 1 | 150 | 150
Mando de Control
14 | Mando de Xbox | 1 | 309.6 | 309.6 | https://www.amazon.com/-/es/Microsoft-Xbox-Controlador-inalámbrico-Inalámbrico/dp/B01LPNKGGI/ref=sr_1_24?crid=3V25IEEOCRRUA&dib=eyJ2IjoiMSJ9.YSjQ8X4tPLo7iZF8gAGLTmX4_mKLe6MWa68bhi0J8wedvYyeNAmWxL3TNaSSFGd4oYqTLnVirPySkJf7IP3GLeNfnIpLBwBQIgyUE_c1ghB0Ob3_Lu21pllPzc45AqcbtnCugBBqrg4YcUu7BUiCeeuh49HGHPN0O0BGL0nWGPlJQKpz6Gw1GBDM0xuV9ACYnMsP3RZBbku_eMBTURXyxMA0_viaJy6mOCCBNQQTfLYDhbQWd6ADBV3lZBxDyLSoxjB63PHB2jbhg9wZowG8nHp7S1yKbOAuH6hlXEzce00.fgJik03W91yWkc_kFNmeEuX80pVUtzlpWlUAco3Ev3M&dib_tag=se&keywords=mando+de+xbox+one&qid=1710650167&sprefix=mando+de+xbox%2Caps%2C239&sr=8-24
Suite de sensores extereceptivos
15 | LiDAR | 1 | 527.04 | 527.04 | https://www.amazon.com/-/es/Slamtec-RPLIDAR-A1M8-obstáculos-navegación/dp/B07TJW5SXF/ref=sr_1_3?dib=eyJ2IjoiMSJ9.-P4vGI4GUo-92a-WjO_f9veh4WnuAAWebNyXXszLTEJf7X7VWPcOHFksggolFxBls2qXj0pEOAupGYTd3RXv77EeARVZMNtzX3NfoUCqGGPDlTnZ_SGWIwVP8bSQmBRNvmvbtYzomv6hc1tSbYzXeaaAkGRxmw4Fmipjr6KniJYQG1C8I_5iLXeuC088FMtfhaiFdxWf5n3MkhrjgYbCcSP_yCS58-RPSQbiwq1lgt4.v0tIinl55bfDhI9MpdC3U3J9bHM1SUCL3gVj-kB4I6w&dib_tag=se&keywords=lidar&qid=1710647178&sr=8-3
16 | Intel real sense D435i | 1 | 1339.2 | 1339.2 | https://www.amazon.com/-/es/Intel-Cámara-profundidad-RealSense-D435/dp/B07BLS5477/ref=pd_bxgy_d_sccl_2/131-3847785-2873361?pd_rd_w=JPxgs&content-id=amzn1.sym.2b132e63-5dcd-4ba1-be9f-9e044543d59f&pf_rd_p=2b132e63-5dcd-4ba1-be9f-9e044543d59f&pf_rd_r=AZ9S42G00BXM0F1DY7TW&pd_rd_wg=WValZ&pd_rd_r=07e6e91c-7223-4a0e-92fe-7e97244c6996&pd_rd_i=B07BLS5477&psc=1
17 | Sensores de mineria | 1 | 480 | 480 | https://www.mouser.com/ProductDetail/Seeed-Studio/101020972?qs=A6eO%252BMLsxmRqOt2jMj8daw%3D%3D
Pruebas
18 | Transporte | 1 | 1000 | 1000
19 | Material para pruebas | 1 | 1000 | 1000
|  |  | TOTAL | 18451.04